## Hoja1
Martriz de Riesgos – Fase de Idear (Coco & Luna)
No. | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel Promedio | Plan de Mitigación
1 | Dificultad para generar ideas innovadoras | Media | Alto | Alto | Realizar sesiones de ideación guiadas con técnicas como lluvia de ideas y dot voting.
2 | Falta de participación activa del cliente en sesiones de ideación | Alto | Media | Media | Agendar con anticipación, enviar recordatorios y utilizar herramientas como Meet.
3 | Confusión en la priorización de ideas (ideas poco viables) | Media | Alto | Alto | Aplicar matriz de valor/esfuerzo y validación con el cliente.
4 | Pérdida de información o desorganización de ideas | Bajo | Alto | Media | Utilizar plataformas colaborativas como Miro o Google Drive para documentar todo.
5 | Falta de consenso entre los miembros del equipo al elegir funcionalidades | Media | Media | Media | Definir criterios de selección desde el inicio y aplicar votaciones objetivas.